## Feuil1
Nature de risque	Description	Gravité 1-4	Responsable	Actions préventives	Actions correctrices
Humain	Les personnes en arrêt maladie, ou avec des problèmes de santé	3	Elmehdi	Alexandre doit prévenir Rémy de là où il c'était arrêté en cas d'arrêt	Demander à Rémy de remplacer Alexandre / pour les tests et le développement
Humain	Les résultats des tests sont / mauvais	1	Rémi	Prévoir une marge importante / dans le planning	Faire des compte-rendus de / test précis aux développeurs
Technique	Perte de données	3	Rémi	Faire des sauvegardes, des moyens de stocker l'information	Push tous les jours sur Git
Humain	Perte de confiance en soi	1	Elmehdi	Faire des réunions hebdomadaire	Parler avec la personne de son manque de motivation